

**Le comptoir des Arts**

# C:\Users\Principal\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logonoir.pngFICHE ITERATION N°1

**Auteurs :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auteurs** | **Approbateurs** | **Validation** |
| **Braun Yohann** | **Nathan RISBOURG**  **Raphael AGOSTINI** | **Samir AZZAG** |
| **Rédigé le : 19/02/2018** | **Approuvé le : 19/02/2018** | **Validé le :** |

**Diffusion :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diffusion** | **Externe** |
| **À :** | **Samir AZZAG** |
| **Copies à :** | **Nathan RISBOURG**  **Raphael AGOSTINI**  **Alexandru DOBRESCU**  **Dom THIERS**  **Yohann BRAUN** |

**Document de référence :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Libellé** | **Document** |
|  |  |

**Historique :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Version** | **Auteurs** | **Approbateurs** | **Date** | **Historique des évolutions** |
| **1.0** | **Yohann BRAUN** | **Nathan RISBOURG**  **Raphael AGOSTINI** | **19/02/2018** | **Création du Document et Attribution des tâches** |
| **1.1** | **Yohann BRAUN** |  | **22/02/2018** | **Edition de taches** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste des tâches** | **Auteurs** | **Date début** | **Rendu Prévisionnel** | **Rendu réel** | **Notes** |
| Authentification | Nathan RISBOURG  Raphael AGOSTINI | 10/01/18 | 19/01/18 | 18/01/18 |  |
| Cahier des charges | Yohann BRAUN | 24/11/17 | 15/12/17 | 4/12/17 |  |
| Note de Cadrage | Yohann BRAUN | 24/11/17 | 25/11/17 | 24/11/17 |  |
| Gantt prévisionnel | Yohann BRAUN | 24/11/17 | 15/12/17 | 18/12/17 |  |
| Logo | Yohann BRAUN | 24/11/17 | 15/12/17 | 4/12/17 |  |
| Conception Base de Donnée | Nathan RISBOURG  Raphael AGOSTINI  Yohann BRAUN | 24/11/17 | 6/12/17 | 12/12/17 | Erreurs de Conception donc retour de la tache |
| 2eme conception de la base de Données | Nathan RISBOURG | 29/01/18 | 19/02/18 | 19/02/18 |  |
| Maquettes Graphiques | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 24/11/17 | 22/12/17 |  |  |
| Charte  Graphique | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 24/11/17 | 15/12/17 |  |  |
| Intégration Index | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 22/12/17 | 8/01/18 |  |  |
| Intégration galerie | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 9/01/18 | 15/01/18 |  |  |
| Intégration Contact | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 16/01/18 | 19/01/18 |  |  |
| Intégration Login/inscription | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 22/01/18 | 26/01/18 |  |  |
| Intégration A propos | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 29/01/18 | 02/02/18 |  |  |
| Intégration Ladder | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 05/02/18 | 09/02/18 |  |  |
| Charte de Nommage PHP | Nathan RISBOURG | 19/02/18 | 26/02/18 |  |  |
| Maquettes Back-Office | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 19/02/18 | 02/03/18 |  |  |
| Template Génération de pages | Yohann BRAUN  Raphael AGOSTINI | 15/02/18 | 19/02/18 | 19/02/18 |  |
| Tuto GitHub | Raphael AGOSTINI | 24/11/17 | 1/12/17 | 29/11/17 |  |
| Mise en place du GitHub | Raphael AGOSTINI | 24/11/17 | 24/11/17 | 24/11/17 |  |
| Ajout d’article | Raphael AGOSTINI | 5/02/18 | 5/03/18 |  |  |
| Suppression d’utilisateurs | Yohann BRAUN  Nathan RISBOURG | 5/02/18 | 12/02/18 | 15/02/18 |  |
| Ajout d’artiste | Raphael AGOSTINI | 5/02/18 | 26/02/18 |  |  |
| Intégration back-office | Dom THIERS  Alexandru DOBRESCU | 5/03/18 | 20/03/18 |  |  |
| Diagramme de Use case | Yohann BRAUN  Nathan RISBOURG | 22/01/18 | 26/01/18 | 23/01/18 |  |
| Chiffrement des mots de passe | Yohann BRAUN  Nathan RISBOURG | 09/02/18 | 18/02/18 | 12/02/18 |  |
| Création de la fiche d’itération | Yohann BRAUN | 18/02/18 | 20/02/18 | 18/02/18 |  |