## Grille d'analyse
Nom du client
Nom du projet
Date de création |  |  | Dernière modif
Chef de projet
Le Comptoir des Arts
N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
| Quels sont les évènements qui pourraient dégrader l'atteinte des objectifs ? | Indiquez les effets pour chaque risque sur le calendrier du projet, le budget ou le résultat attendu ? | Impact de dégradation sur les objectifs | Probabilité d'apparition des risques | Vitesse de détection du risque dans le projet | Auto. Permet de prioriser et mesurer le risque global | Imaginez ce qui peut être fait pour que le risque n'arrive pas ou qu'il soit atténué | Imaginez des scénarios de secours en cas de risque avéré malgré les actions préventives
1 | Mauvaise estimation du planning | Retard sur les délais | 4 | 4 | 3 | 48 |  | Consacrer davantage de temps au projet
2 | Hébergement à l'étranger | Probleme de perte de donnees, lois differentes à l'etranger | 3 | 2 | 3 | 18 | Verification des normes appiliquees, de leurs moyens de securite
3 | Attaque des donnees stockees | Pertes/vol de donnees | 5 | 2 | 5 | 50 | Detection efficace, expert securité | Coupure du reseau
4 | Absence d'un acteur permanent ou momentanée | Retard sur les delais/ | 4 | 5 | 4 | 80 | Remplacement, ne pas posseder un seul expert dans un domaine | recrutement de personnel/Formation
5 | Indisponibilite materielle | Retard sur les délais | 4 | 2 | 1 | 8 | Materiel de remplacement, contrat de maintenance | location/rachat de materiel
6 | Risque juridique | Entrave de l'activité | 5 | 3 | 2 | 30 | Veille Juridique
7 | indisponibilité partielle des ressources | Retard de la livraison du projet | 4 | 2 | 4 | 32 | Planification reflechie | replanification, recrutement, réorga portefeuille
8 | catastrophe naturelle/Terrorisme | Pertes locaux , donnee ou personnel | 5 | 2 | 1 | 10
9 | Problemes relationnel au sein de l'equipe | Retard du projet | 4 | 2 | 4 | 32 | gestion de conflits, recrutement | remplacement
10 | défaillance de l'hebergeur | Perte de Uptime/ donnees | 3 | 2 | 5 | 30 | hebergeur de secours
11 | Mauvaise définition de la cible | Echec Commercial | 5 | 3 | 1 | 15
12
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0