

**Le comptoir des Arts**

# FICHE ITERATION N°1

**Auteurs :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auteurs** | **Approbateurs** | **Validation** |
| **Braun Yohann** |  |  |
| **Rédigé le :** | **Approuvé le :** | **Validé le :** |

**Diffusion :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diffusion** | **Externe** |
| **À :** |  |
| **Copies à :** |  |

**Document de référence :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Libellé** | **Document** |
|  |  |

**Historique :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Version** | **Auteurs** | **Approbateurs** | **Date** | **Historique des évolutions** |
| **1.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste des tâches** | **Auteurs** | **Approbateurs** | **Date début** | **Rendu Prévisionnel** | **Rendu réel** | **Notes** |
| Authentification | Risbourg Nathan  Agostini Raphael | Braun Yohann | 10/01/18 | 19/01/18 | 18/01/18 |  |
| Cahier des charges | Braun Yohann | Braun Yohann | 24/11/17 | 15/12/17 | 4/12/17 |  |
| Note de Cadrage | Braun Yohann | Braun Yohann | 24/11/17 | 25/11/17 | 24/11/17 |  |
| Gant previsionnel | Braun Yohann | Braun Yohann | 24/11/17 | 15/12/17 | 18/12/17 |  |
| Logo | Braun Yohann | Braun Yohann | 24/11/17 | 15/12/17 | 4/12/17 |  |
| Conception Base de Donnée | Risbourg Nathan Agostini Raphael  Braun Yohann | Braun Yohann | 24/11/17 | 6/12/17 | 12/12/17 | Erreurs de Conception donc retour de la tache |
| Conception 2 de la base de Données | Risbourg Nathan | Braun Yohann | 29/01/18 | 19/02/18 | 19/02/18 |  |
| Maquettes Graphiques | Thiers Dom Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 24/11/17 | 22/12/17 |  |  |
| Charte  graphique | Thiers Dom  Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 24/11/17 | 15/12/17 |  |  |
| Intégration Index | Thiers Dom Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 22/12/17 | 8/01/18 |  |  |
| Integration Gallerie | Thiers Dom  Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 9/01/18 | 15/01/18 |  |  |
| Integration Contact | Thiers Dom Dobrescu alexandru | Braun Yohann | 16/01/18 | 19/01/18 |  |  |
| Integration Login/inscription | Thiers Dom  Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 22/01/18 | 26/01/18 |  |  |
| Integration A propos | Thiers Dom Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 29/01/18 | 02/02/18 |  |  |
| Integration Ladder | Thiers Dom Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 05/02/18 | 09/02/18 |  |  |
| Charte de Nommage PHP | Risbourg Nathan | Braun Yohann | 19/02/18 | 26/02/18 |  |  |
| Maquettes Back-Office | Thiers Dom Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 19/02/18 | 02/03/18 |  |  |
| Template generation de pages | Braun Yohann Agostini Raphael | Braun Yohann | 15/02/18 | 19/02/18 | 19/02/18 |  |
| Tuto github | Agostini Raphael | Braun Yohann | 24/11/17 | 1/12/17 | 29/11/17 |  |
| Mise en place du github | Agostini Raphael | Braun Yohann | 24/11/17 | 24/11/17 | 24/11/17 |  |
| Ajout d’article | Agostini Raphael | Braun Yohann | 5/02/18 | 5/03/18 |  |  |
| Suppression d’utilisateurs | Braun Yohann | Braun Yohann | 5/02/18 | 12/02/18 | 15/02/18 |  |
| Ajout d’artiste | Agostini Raphael | Braun Yohann | 5/02/18 | 26/02/18 |  |  |
| Integration back-office | Thiers Dom  Dobrescu Alexandru | Braun Yohann | 5/03/18 | 20/03/18 |  |  |
| Diagramme de Usecase | Braun Yohann  Risbourg Nathan | Braun Yohann | 22/01/18 | 26/01/18 | 23/01/18 |  |